Приложение к приказу

отдела образования администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края

от 31 августа 2018 года № 291

План мероприятий («Дорожная карта») по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Нефтекумском городском округе Ставропольского края в 2019 году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятий | Сроки | Ответственные |
| 1. **Анализ проведения ГИА-9 и** ГИА-11 **в 2018 году**  |
| 1.1 | Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в Нефтекумском городском округе в 2018 году | август 2018 года | Страшко Е.НКурилова Е.Н. |
| 1.2 | Подготовка статистико-аналитического отчета о результатах единого государственного экзамена в Нефтекумском городском округе | до 6 августа 2018 года | Страшко Е.Н. |
| 1.3 | Представление итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 с анализом проблем и постановкой задач на «круглых столах», проводимых в рамках районной августовской педагогической конференции «Состояние и эффективность образовательной системы Нефтекумского городского округа, её соответствие имеющимся потребностям и установленным государственным стандартам» | август 2018 года | Лизина Г.А. председатели методических объединений |
| 1.4 | Анализ фактов возможных нарушений («зоны риска») установленного Порядка проведения ГИА-11 в ходе ее проведения на территории Нефтекумского городского округа в 2018 году | август 2018 года | Страшко Е.НКурилова Е.Н. |

2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятий | Сроки | Ответственные |
| **1.Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году** |
| 1.1 | Рассмотрение на совете директоров вопроса «Об итогах проведения в Ставропольском крае в 2018 году единого государственного экзамена» | сентябрь 2018 года | Касьмина Т.И.Страшко Е.Н. |
| 1.2 | Проведение конференции «Об итогах проведения в Нефтекумском городском округе в 2018 году государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования» | сентябрь 2018 года | Лизина Г.А.Страшко Е.Н.Курилова Е.Н. |
| 1.3 | Проведение собеседования с директорами школ, их заместителями по учебно-воспитательной работе о проблемах, стоящих перед ОО. | сентябрь - октябрь 2018 года | Лиманова Э.И.Касьмина Т.И.Лизина Г.А.Страшко Е.Н.Курилова Е.Н. |
| 1.4 | Совещания с руководителями ОО, лицами, ответственными за проведение ГИА-9 и ГИА-11  | ежеквартально | Лиманова Э.И.Касьмина Т.И.Лизина Г.А.Страшко Е.Н.Курилова Е.Н. |
| **2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов** |
| 2.1 | Организация работы с выпускниками, которые не получили аттестат об основном общем или среднем общем образовании. Подготовка их к пересдаче ГИА-9, ГИА- 11 по учебным предметам:- организация информирования обучающихся, не получивших аттестат об основном общем или среднем общем образовании, о сроках сдачи ГИА-9, ГИА-11 в дополнительный период; | с 1 по 20 августа 2018 года | Руководителиобразовательныхорганизаций |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятий | Сроки | Ответственные |
|  | - предметная подготовка обучающих, не получивших аттестат об основном общем или среднем общем образовании | с 15 по 30 августа 2018 года |  |
| 2.2 | Проведение курсов повышения квалификации для учителей-предметников для | январь-апрель | Лизина Г.А. |
| 2.3 | Организация и проведение вебинаров, круглых столов, мастер-классов для учителей-предметников, педагогов-психологов по вопросам подготовки обучающихся, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов к ГИА-9, ГИА-11:по математике:* анализ результатов ГИА 2018 года по математике в 9 классе и характеристика типичных ошибок. Особенности ГИА-9 по математике в 2019 году;
* анализ результатов ГИА 2018 года по математике в И классе и характеристика типичных ошибок. Особенности ЕГЭ по математике в 2019 году;
* система подготовки обучающихся 11 классов к двухуровневому экзамену по математике

по русскому языку:* итоги ОГЭ и ГВЭ по русскому языку в 2018 году. Изменения в КИМ ОГЭ в 2019 году;
* итоги ЕГЭ по русскому языку в 2018 году. Изменения в КИМ ЕГЭ в 2019 году;
* задания с развернутым ответом в КИМ ЕГЭ по русскому языку. Система оценивания
 | октябрь-февральноябрь 2018 года ноябрь 2018 года декабрь 2018 годаоктябрь 2018 года октябрь 2018 года декабрь 2018 года | Лизина Г.А.председатели методических объединений |

4

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятий | Сроки | Ответственные |
|  | по литературе;* общая структура экзаменационной работы по литературе, критерии оценивания;
* итоги ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ по литературе в 2018 году;
* методика подготовки обучающихся к итоговому сочинению (изложению)
 | октябрь 2018 года ноябрь 2018 года ноябрь 2018 года |  |
|  | по иностранным языкам:* итоги ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ по иностранному языку в 2018 году. Изменение в КИМ ОГЭ и ЕГЭ в 2019 году:
* задания с развернутым ответом в КИМ ЕГЭ по иностранному языку. Система оценивания
 | ноябрь 2018 года декабрь 2018 года |  |
|  | * анализ результатов ГИА 2018 года по информатике в 9 классе и характеристика типичных ошибок. Особенности ГИА-9 по информатике в 2019 году;
* анализ результатов ГИА 2018 года по информатике в 11 классах и характеристика типичных ошибок. Особенности ЕГЭ-И по информатике в 2019 году
 | ноябрь 2018 года декабрь 2018 года |  |
|  | по обществознанию:* итоги ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ по обществознанию в 2018 году;
* методика подготовки обучающихся к ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ по обществознанию;
 | октябрь 2018 года ноябрь 2018 года |  |

5

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятий | Сроки | Ответственные |
|  | - методика подготовки обучающихся к написанию плана и эссе по обществознанию | ноябрь 2018 года |  |
|  | * итоги ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ по истории в 2018 году;
* изменения в КИМ ЕГЭ и ОГЭ 2018 году по истории;
* методика подготовки обучающихся к ЕГЭ по истории к написанию исторического сочинения
 | октябрь 2018 года ноябрь 2018 года февраль 2018 года |  |
|  | по биологии:* государственная итоговая аттестация в 11 классе: анализ результатов и типичных ошибок ГИА по биологии в 2018 году; рекомендации по их устранению;
* особенности ГИА по биологии в 2018 году. Разбор основных блоков содержания школьного курса биологии;
* система и принципы подготовки обучающихся к ГИА по биологии в форме ЕГЭ (с участием учителей-практиков);
* система работы учителя по подготовке обучающихся к ГИА по биологии (11 класс) -
 | ноябрь1. года январь
2. года январь

2019 года февраль 2019 года |  |
|  | по химии:* государственная итоговая аттестация в 11 классе: анализ результатов и типичных ошибок ГИА по химии в 2018 году; рекомендации по их устранению;
* система работы учителя по подготовке обучающихся к ГИА по химии (11 класс);
 | ноябрь1. года январь
2. года
 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятий | Сроки | Ответственные |
|  | - особенности ГИА по химии в 2018 году. Разбор основных блоков содержания школьного курса химии | январь 2019 года |  |
|  | по географии:- государственная итоговая аттестация в 11 классе: анализ результатов и типичных ошибок ГИА по географии в 2018 году; рекомендации по их устранению; | ноябрь 2018 года |  |
|  | по физике:* государственная итоговая аттестация в 11 классе: анализ результатов и типичных ошибок ГИА по физике в 2018 году; рекомендации по их устранению;
* система работы учителя по подготовке обучающихся к ГИА по физике (11 класс)
 | ноябрь 2018 года декабрь 2018 года |  |
| **3. Нормативно-правовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11** |
| 3.1 | Приведение нормативной правовой документации, отражающей работу по организации и проведению ГИА-9, ГИА-11, муниципального уровня в соответствие с федеральными нормативными правовыми актами | в течение 2018/19 учебного года | Страшко. Е.Н. Курилова Е.Н.руководители ОО |
| 3.2 | Размещение нормативных правовых актов, методических рекомендаций, инструкций, регламентирующих проведение ГИА-9 и ГИА-11 на официальных сайтах:* отдела образования АНГО;
* общеобразовательных организаций
 | в течение 2018/19 учебного года | Страшко. Е.Н. Курилова Е.Н.руководители ОО |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятий | Сроки | Ответственные |
|  | Ставропольского края;- общеобразовательных организаций Ставропольского края |  | руководителиобразовательныхорганизаций |
| **4. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11** |
| 4.1 | Размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд на 2019 год:* оказание услуг в области информационных технологий;
* поставка бумаги;
* закупка конвертов и др.
 | в соответствии сутвержденнымпланом-графикомзакупок | Беденко Г.В. руководителиобразовательныхорганизаций |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятий | Сроки | Ответственные |
| 5. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 |
| 5.1 | Проведение обучающих семинаров на районном уровне для:* ответственных за организацию проведения ГИА-9, ГИА-11 в общеобразовательных организациях;
* общественных наблюдателей, онлайн-наблюдателей;
* уполномоченных представителей ГЭК-9, членов ГЭК-11;
* руководителей ППЭ;
* технических специалистов;
 | январь 2019 годамарт - май 2019 года | Страшко Е.Н. Курилова Е.Н. |
| 5.2 | Проведение обучающих мероприятий на школьном уровне для:* организаторов ППЭ;
* общественных наблюдателей
 | март - май 2019 года | Руководители ОО |
| 5.3 | Участие специалистов отдела образования в региональных совещаниях, семинарах, конференциях по вопросам ГИА-9 и ГИА-11 | в течение года |  Страшко Е.Н. Курилова Е.Н. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.4 | Издание памяток для лиц, привлекаемых в качестве общественных наблюдателей при проведении ГИА-9 и ГИА-11 | февраль, май 2019 года | Руководители ОО |
| 5.5 | Обеспечение участия экспертов предметных комиссий Ставропольского края ГИА-9, ГИА-11 в семинарах, проводимых СКИРО ПК и ПРО | в соответствии с графиком СКИРО ПК и ПРО | Руководители ООЛизина Г.А. |
| 5.6 | Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11 по технологиям:* «Печать КИМ в ППЭ»;
* «Сканирование ЭМ в ППЭ»;
* проведения экзамена по иностранным языкам (раздел «Говорение»)
 | август1. года, февраль,

апрель1. года
 | Страшко Е.Н. Курилова Е.Н. |
| 6. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 |
| 6.1 | Организация и проведение ГИА-9 (по всем учебным предметам) и ГИА-11 (по обязательным учебным предметам) в сентябрьские сроки:* сбор информации,
* регистрация участников,
 | август - сентябрь 2018 года | Страшко Е.Н. Курилова Е.Н. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятий | Сроки | Ответственные |
|  | * внесение сведений в РИС;
 |  |  |
| 6.2 | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9, ГИА-11 в 2019 году из числа:* обучающихся общеобразовательных организаций текущего учебного года;
* обучающихся и выпускников СПО;
* выпускников прошлых лет;
* лиц, не прошедших ГИА в 2018 году;
* лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей- инвалидов
 | в соответствии с графиком Рособрнадзора внесения сведений в РИС | Страшко Е.Н. Курилова Е.Н. |
| 6.3 | Организация участия в видеоселекторах проводимых МОСК руководителей образовательных организаций, лиц, ответственных за проведения ГИА-9 и ГИА-11 в образовательных организаций по вопросам заполнения РИС и подготовки ГИА в 2019 году . | в течение 2018/19 учебного года | Страшко Е.Н. Курилова Е.Н. |
| 6.4 | Формирование сведений в региональной информационной системе обеспечения проведения ГИА-9, ГИА-11 в соответствии со сроками, установленными постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2013 года № 755:* сведения об участниках проведения итогового сочинения (изложения);
* списка ППЭ; аудиторий ППЭ;
* о выпускниках текущего года;
* членов ГЭК, которым предполагается выдача электронных подписей;
* членов ГЭК;
* руководителей ППЭ;
* организаторов ППЭ;
* технических специалистов ППЭ;
 | в соответствии с графиком Рособрнадзора внесения сведений в РИС | Страшко Е.Н. Курилова Е.Н. Руководители ОО |
| 6.5 | Организация и проведение итогового сочинения (изложения):* проведение районного родительского собрания по проведению итогового сочинения (изложения) в Ставропольском крае в 2018/19 учебном году;
* ознакомление руководителей ОО с Порядком проведения итогового сочинения (изложения) в Ставропольском крае в 2018/19 учебном году;
* обучение экспертов по оцениванию итогового сочинения в XI (XII) классах;
* работа с обучающимися по психологической подготовке к проведению итогового сочинения (изложения) в 2018/19 учебном году;
* организация и проведение повторного итогового сочинения (изложения) в дополнительные сроки для обучающихся, получивших неудовлетворительный результат;
 | октябрь 2018 года октябрь 2018 года ноябрь 2018 года декабрь 2018 года февраль, май 2019 года | Страшко Е.Н. Лизина Г.А. Руководители ОО |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятий | Сроки | Ответственные |
|  | * информирование обучающихся, их родителей (законных представителей) с материалами по подготовке и проведению итогового сочинения (изложения), ГИА-9, ГИА-11;
* обсуждение вопросов подготовки к повторной сдаче итогового сочинения (изложения) на родительских собраниях, классных часах, индивидуальных встречах с обучающимися
 | в течение 2018/19 учебного года | Руководители ОО |
| 6.6 | Осуществление взаимодействия с органами прокуратуры, ГБУЗ «НЦРБ», горэлекторосетями, Ростелекомом, ОМВД России по Ставропольскому краю | в период проведения ГИА | Страшко Е.Н. Курилова Е.Н. |
| 6.7 | Районные тренировочные мероприятия по технологиям «Печать КИМ в ППЭ»; «Сканирование ЭМ в ППЭ» и проведения экзамена по иностранным языкам (раздел «Говорение») | в течение 2018/19 учебного года | Страшко Е.Н.Сойма Т.М.Фотьянова Т.И. |
| 6.8 | Тестирование системы видеонаблюдения в ППЭ | август1. года, февраль-июнь
2. года
 | Страшко Е.Н.Сокуренко Л.Е.Бочкова И.А. |
| 6.9 | Организация работы в ОО по созданию условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов:- организация работы психолого-медико-педагогической комиссии;- проведение обучения, инструктажа с лицами, привлекаемыми к проведению государственного выпускного экзамена | в течение 2018/19 учебного года | Страшко Е.Н.Курилова Е.Н.Гуленко А.И. руководители ОО |
| 6.10 | Формирование института общественных наблюдателей для проведения ГИА-9 и ГИА-11, их аккредитация в качестве общественных наблюдателей:* информирование общественности о статусе наблюдателя при проведении ГИА-9 и ГИА-11;
* сбор заявлений от лиц, желающих получить статус общественного наблюдателя за проведением ГИА-9 и ГИА-11, и представление их в министерство;
* проведение серии обучающих семинаров для общественных наблюдателей;
* организация консультационной поддержки на региональном уровне лиц, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей за ходом проведения ГИА-9 и ГИА-11
 | январь-май 2019 года в течение периода проведения ГИА-9, ГИА-11 | Страшко Е.Н.Курилова Е.Н.руководители ОО |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятий | Сроки | Ответственные |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 6.11 | Организация работы по информированию выпускников, родителей (законных представителей) о проведении ГИА, в т.ч. публикация нормативных правовых актов, регламентирующих организацию и проведение ГИА | в течение 2018/19 учебного года | Страшко Е.Н.Курилова Е.Н. |
| 6.12 | Обеспечение непрерывной работы телефонов «горячей линии» по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 в отделе образования, в общеобразовательных организациях. | в течение года | Страшко Е.Н.Курилова Е.Н.руководители ОО |
| **Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9, ГИА-11** |
| 7.1 | Организация информирования граждан о порядке проведения ГИА-9 и ГИА-11 в части размещения информации в средствах массовой информации, а также на официальном сайте министерства, муниципальных органов управления образованием, общеобразовательных организаций:ГИА-9:-о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА-9 по учебным предметам;-о сроках проведения ГИА-9;-о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций;-о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 ГИА-11;- о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-11, местах регистрации на сдачу ЕГЭ | до 31 декабря1. года

до 1 апреля1. года до 20 апреля

2019 года до 20 апреля 2019 годане позднее чем за два месяца до дня проведения итогового сочинения (изложения) не позднее чем за два месяца | Страшко Е.Н.Курилова Е.Н. руководителиобщеобразовательныхорганизаций |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятий | Сроки | Ответственные |
|  | * о сроках проведения итогового сочинения (изложения), ГИА-11;
* о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций;
* о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения), ГИА-11
 | до завершения срока подачи заявления не позднее чем за месяц до завершения срока подачи заявления не позднее чем за месяц до начала экзаменов не позднее чем за месяц до дня проведения итогового сочинения (изложения), начала экзаменов |  |
| 7.2 | Проведение:* районных родительских собраний об особенностях проведения в 2019 году

 ГИА-9 и ГИА-11;-родительских собраний школьного уровня по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 Организация работы психологических служб в образовательных организациях по сопровождению участников ГИА-9 и ГИА-11:* групповые консультации,
* индивидуальные занятия,
* занятия-тренинги,
* аутотренинги,
* организация встреч с выпускниками прошлых лет и т.д.
 | в течение 2018/19 учебного годапостоянно | Страшко Е.Н.Курилова Е.Н.Гуленко А.И.руководители ОО |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятий | Сроки | Ответственные |
| 7.3 | Организация психологического сопровождения участников ГИА-9 и ГИА-11, родителей (законных представителей), учителей-предметников:* консультации,
* совещания,
* собрания по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11
 | 1 раз в месяц | Страшко Е.Н. Курилова Е.Н Гуленко А.И.Руководители  |
| 7.4 | Участие работников отдела образования в проводимых брифингах, тематических интервью, пресс-конференциях, посвященных экзаменационной кампании 2019 года | в течение 2018/19 учебного года | Страшко Е.Н. Курилова Е.Н  |
| 7.5 | Обеспечение взаимодействия со средствами массовой информации с целью информирования о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА в 2019 году | в течение 2018/19 учебного года | Страшко Е.Н. Курилова Е.Н Лизина Г.А. |
| 7.6. | Организация работы территориальной психолого-медико- педагогических комиссий:- проведение заседаний Территориальной психолого-медико-педагогической комиссии в соответствии с утвержденным графиком. | в течение года | Страшко Е.Н.Гуленко А.И. |
|  |

|  |
| --- |
| **8. Контроль за организацией** и **проведением ГИА-9** и ГИА-11 |
| 8.1 | Проведение мониторинга деятельности образовательных организаций в части: * организации и проведения информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА- 11с участниками ГИА и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА;
* информации, размещенной на официальных сайтах образовательных организаций;
* работы телефонов «горячей линии» по вопросам организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11.
 | в течение 2018/19 учебного года | Страшко Е.Н. Курилова Е.Н.Лизина Г.А. |
| 8.2 | Организация контроля за оформлением информационных стендов в образовательных организациях по процедуре проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году, размещением соответствующей информации на официальных сайтах образовательных организаций. | в течение 2018/19учебного года | Страшко Е.Н. Курилова Е.Н.Лизина Г.А. |
| 8.3 | Проведение адресной работы со школами, показывающими «низкие» результаты на ГИА в 2018 году, в том числе по повышению методической и предметной компетентностей педагогов:* разработка планов ОО по повышению качества образования;
* проведение индивидуальных консультаций, вебинаров для руководителей и педагогических работников, выездных семинаров, мастер-классов в образовательных организациях
 | в течение 2018/19 учебного года | Евмененко Е.В. руководители МОУО |
| 8.4 | Осуществление контроля за ходом подготовки и проведением ГИА-9 и ГИА-11:* обеспечение контроля за соблюдением сроков внесения информации в РИС;
* проверка готовности ППЭ к ГИА; .
 | по мере необходимостиавгуст1. года, март, май
2. года в период

проведенияГИА-9,ГИА-11 | Страшко Е.Н. Курилова Е.Н. |
| 8.5 | Осуществление мониторинга публикаций о ходе проведения ГИА-9 и ГИА-11 в Нефтекумском городском округе в средствах массовой информации районного уровня. | в течение 2018/19 учебного года | Страшко Е.Н. Курилова Е.Н. |