Приложение к приказу

отдела образования АНГО СК

План мероприятий («Дорожная карта») по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Нефтекумском городском округе Ставропольского края в 2022-2023 учебном году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятий | Сроки | Ответственные |
| 1. **Анализ проведения ГИА-9 и** ГИА-11 **в 2022 году** |
| 1.1 | Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в Нефтекумском городском округе в 2022 году | До 1 октября 2022 года | Курилова Е.Н.Арутюнова О.А. |
| 1.2 | Представление итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 с анализом проблем и постановкой задач на «круглых столах», проводимых в рамках районной августовской педагогической конференции «Школа Минпросвещения России» в Нефтекумском городском округе: единое образовательное пространство, равные возможности.» | август 2022 года | Лизина Г.А. председатели методических объединений |
| 1.3 | Анализ фактов возможных нарушений («зоны риска») установленного Порядка проведения ГИА-9 и ГИА-11 в ходе ее проведения на территории Нефтекумского городского округа в 2022 году | сентябрь 2022 года | Курилова Е.Н.Арутюнова О.А. |
| 1.4 | Проведение конференции «Об итогах проведения в Нефтекумском городском округе в 2022 году государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования : задачи на 2023 год» | ноябрь 2022 года | Лизина Г.А.Курилова Е.Н.Арутюнова О.А. |
| 1.7 | Проведение собеседования с директорами школ, их заместителями по учебно-воспитательной работе о проблемах, стоящих перед ОО. | октябрь - ноябрь2022 года | Лиманова Э.И.Касьмина Т.И.Лизина Г.А.Курилова Е.Н.Арутюнова О.А. |
| 1.8 | Совещания с руководителями ОО, лицами, ответственными за проведение ГИА-9 и ГИА-11  | ежеквартально | Лиманова Э.И.Касьмина Т.И.Лизина Г.А.Курилова Е.Н.Арутюнова О.А. |
| **2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов** |
| 2.1 | Организация работы с выпускниками, которые не получили аттестат об основном общем или среднем общем образовании. Подготовка их к пересдаче ГИА-9, ГИА- 11 по учебным предметам:- организация информирования обучающихся, не получивших аттестат об основном общем или среднем общем образовании, о сроках сдачи ГИА-9, ГИА-11 в дополнительный период;- предметная подготовка обучающих, не получивших аттестат об основном общем или среднем общем образовании | с 1 по 20 августа 2022 годас 10 по 30 августа 2022 года | Руководителиобразовательныхорганизаций |
| 2.2 | Проведение курсов повышения квалификации для учителей-предметников  | январь-апрель | Лизина Г.А. |
| 2.3 | Организация и проведение вебинаров, круглых столов, мастер-классов для учителей-предметников, педагогов-психологов по вопросам подготовки обучающихся, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов к ГИА-9, ГИА-11:по математике:* анализ результатов ГИА 2022 года по математике в 9 классе и характеристика типичных ошибок. Особенности ГИА-9 по математике в 2023 году;
* анализ результатов ГИА 2022 года по математике в 11 классе и характеристика типичных ошибок.

по русскому языку:* итоги ОГЭ и ГВЭ по русскому языку в 2022 году. Изменения в КИМ ОГЭ в 2023 году;
* итоги ЕГЭ по русскому языку в 2022 году. Изменения в КИМ ЕГЭ в 2023 году;
* задания с развернутым ответом в КИМ ЕГЭ по русскому языку. Система оценивания

по литературе;* общая структура экзаменационной работы по литературе, критерии оценивания;
* итоги ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ по литературе в 2022 году;
* методика подготовки обучающихся к итоговому сочинению (изложению)

по иностранным языкам:* итоги ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ по иностранному языку в 2022 году. Изменение в КИМ ОГЭ и ЕГЭ в 2023 году:
* задания с развернутым ответом в КИМ ЕГЭ по иностранному языку. Система оценивания
* анализ результатов ГИА 2022 года по информатике в 9 классе и характеристика типичных ошибок. Особенности ГИА-9 по информатике в 2023 году;
* анализ результатов ГИА 2022 года по информатике в 11 классах и характеристика типичных ошибок. Особенности ЕГЭ-И по информатике в 2023 году

по обществознанию:* итоги ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ по обществознанию в 2022 году;
* методика подготовки обучающихся к ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ по обществознанию;

- методика подготовки обучающихся к написанию плана и эссе по обществознанию* итоги ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ по истории в 2022 году;
* изменения в КИМ ЕГЭ и ОГЭ 2023 году по истории;
* методика подготовки обучающихся к ЕГЭ по истории к написанию исторического сочинения

по биологии:* государственная итоговая аттестация в 11 классе: анализ результатов и типичных ошибок ГИА по биологии в 2022 году; рекомендации по их устранению;
* особенности ГИА по биологии в 2023 году. Разбор основных блоков содержания школьного курса биологии;
* система и принципы подготовки обучающихся к ГИА по биологии в форме ЕГЭ (с участием учителей-практиков);
* система работы учителя по подготовке обучающихся к ГИА по биологии (11 класс) -

по химии:* государственная итоговая аттестация в 11 классе: анализ результатов и типичных ошибок ГИА по химии в 2022 году; рекомендации по их устранению;
* система работы учителя по подготовке обучающихся к ГИА по химии (11 класс);
 | октябрь-февраль, ноябрь 2022 года декабрь 2022 годадекабрь 2022годаоктябрь 2022 года ноябрь 2022 года декабрь 2022 годаноябрь 2022 года декабрь 2022 годаоктябрь 2022 года ноябрь 2022 годаноябрь 2022ггода ноябрь 2022 года февраль 2022года | Лизина Г.А.председатели методических объединений |
|  | ноябрь2022 года январь2023года  февраль 2023 года |  |
| **3. Нормативно-правовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11** |
| 3.1 | Приведение нормативной правовой документации, отражающей работу по организации и проведению ГИА-9, ГИА-11, муниципального уровня в соответствие с федеральными нормативными правовыми актами | в течение 2022/23 учебного года | Курилова Е.Н.Арутюнова О.А.руководители ОО |
| 3.2 | Размещение нормативных правовых актов, методических рекомендаций, инструкций, регламентирующих проведение ГИА-9 и ГИА-11 на официальных сайтах:* отдела образования АНГО;
* общеобразовательных организаций

Ставропольского края;- общеобразовательных организаций Ставропольского края | в течение 2022/23 учебного года | Курилова Е.Н.Арутюнова О.А.руководители ООруководителиобразовательныхорганизаций |
| **4. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11** |
| 4.1 | Размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд на 2023 год:* оказание услуг в области информационных технологий;
* поставка бумаги;
* закупка конвертов и др.
 | в соответствии сутвержденнымпланом-графикомзакупок | Беденко Г.В. руководителиобразовательныхорганизаций |
| 5. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 |
| 5.1 | Проведение обучающих семинаров на районном уровне для:* ответственных за организацию проведения ГИА-9, ГИА-11 в общеобразовательных организациях;
* общественных наблюдателей, онлайн-наблюдателей;
* уполномоченных представителей ГЭК-9, членов ГЭК-11;
* руководителей ППЭ;
* технических специалистов;
 | январь 2023 годамарт - май 2023 года | Курилова Е.Н.Арутюнова О.А. |
| 5.2 | Проведение обучающих мероприятий на школьном уровне для:* организаторов ППЭ;
* общественных наблюдателей
 | март - май 2023 года | Руководители ОО |
| 5.3 | Участие специалистов отдела образования в региональных совещаниях, семинарах, конференциях по вопросам ГИА-9 и ГИА-11 | в течение года |  Курилова Е.Н.Арутюнова О.А. |
| 5.4 | Издание памяток для лиц, привлекаемых в качестве общественных наблюдателей при проведении ГИА-9 и ГИА-11 | февраль, май 2023 года | Руководители ОО |
| 5.5 | Обеспечение участия экспертов предметных комиссий Ставропольского края ГИА-9, ГИА-11 в семинарах, проводимых СКИРО ПК и ПРО | в соответствии с графиком СКИРО ПК и ПРО | Руководители ООЛизина Г.А. |
| 5.6 | Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11 по технологиям:* «Печать КИМ в ППЭ»;
* «Сканирование ЭМ в ППЭ»;
 | август2022года, февраль,апрель 2023 года | Арутюнова О.А.Курилова Е.Н. |
| 6. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 |
| 6.1 | Организация и проведение ГИА-9 (по всем учебным предметам) и ГИА-11 (по обязательным учебным предметам) в сентябрьские сроки:* сбор информации,
* регистрация участников,
* внесение сведений в РИС;
 | август - сентябрь 2022 года | Арутюнова О.А. Курилова Е.Н. |
| 6.2 | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9, ГИА-11 в 2023 году из числа:* обучающихся общеобразовательных организаций текущего учебного года;
* обучающихся и выпускников СПО;
* выпускников прошлых лет;
* лиц, не прошедших ГИА в 2022 году;
* лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей- инвалидов
 | в соответствии с графиком Рособрнадзора внесения сведений в РИС | Арутюнова О.А. Курилова Е.Н. |
| 6.3 | Организация участия в видеоселекторах проводимых МОСК руководителей образовательных организаций, лиц, ответственных за проведения ГИА-9 и ГИА-11 в образовательных организаций по вопросам заполнения РИС и подготовки ГИА в 2023 году . | в течение 2022/23 учебного года | Арутюнова О.А. Курилова Е.Н. |
| 6.4 | Формирование сведений в региональной информационной системе обеспечения проведения ГИА-9, ГИА-11 в соответствии со сроками, установленными постановлением Правительства Российской Федерации от 29.11.2021 N 2085:* сведения об участниках проведения итогового сочинения (изложения);
* списка ППЭ; аудиторий ППЭ;
* о выпускниках текущего года;
* членов ГЭК, которым предполагается выдача электронных подписей;
* членов ГЭК;
* руководителей ППЭ;
* организаторов ППЭ;
* технических специалистов ППЭ;
 | в соответствии с графиком Рособрнадзора внесения сведений в РИС | Арутюнова О.А. Курилова Е.Н. Руководители ОО |
| 6.5 | Организация и проведение итогового сочинения (изложения):* проведение районного родительского собрания по проведению итогового сочинения (изложения) в Ставропольском крае в 2022/23 учебном году;
* ознакомление руководителей ОО с Порядком проведения итогового сочинения (изложения) в Ставропольском крае в 2022/23 учебном году;
* обучение экспертов по оцениванию итогового сочинения в XI (XII) классах;
* работа с обучающимися по психологической подготовке к проведению итогового сочинения (изложения) в 2022/23 учебном году;
* организация и проведение повторного итогового сочинения (изложения) в дополнительные сроки для обучающихся, получивших неудовлетворительный результат;
* информирование обучающихся, их родителей (законных представителей) с материалами по подготовке и проведению итогового сочинения (изложения), ГИА-9, ГИА-11;
* обсуждение вопросов подготовки к повторной сдаче итогового сочинения (изложения) на родительских собраниях, классных часах, индивидуальных встречах с обучающимися
 |  ноябрь 2022 года ноябрь 2022 года ноябрь 2021 года декабрь 2022 года ноябрь, февраль 2023годав течение 2022/23 учебного года | Курилова Е.Н. Лизина Г.А. Руководители ООРуководители ОО |
| 6.6 | Осуществление взаимодействия с органами прокуратуры, ГБУЗ «НЦРБ», горэлекторосетями, Ростелекомом, ОМВД России по Ставропольскому краю | в период проведения ГИА | Арутюнова О.А. Курилова Е.Н. |
| 6.7 | Районные тренировочные мероприятия по технологиям «Печать КИМ в ППЭ»; «Сканирование ЭМ в ППЭ» и проведения экзамена по КЕГЭ | в течение 2022/23 учебного года | Курилова Е.Н.Сойма Т.М.Фотьянова Т.И. |
| 6.8 | Тестирование системы видеонаблюдения в ППЭ | август2022 года, февраль-июнь2023года | Курилова Е.Н.Сокуренко Л.Е.Бочкова И.А. |
| 6.9 | Организация работы в ОО по созданию условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов:- организация работы психолого-медико-педагогической комиссии;- проведение обучения, инструктажа с лицами, привлекаемыми к проведению государственного выпускного экзамена | в течение 2022/23 учебного года | Арутюнова О.А.Курилова Е.Н.Гуленко А.И.Сербиенко Е.Н. руководители ОО |
| 6.10 | Формирование института общественных наблюдателей для проведения ГИА-9 и ГИА-11, их аккредитация в качестве общественных наблюдателей:* информирование общественности о статусе наблюдателя при проведении ГИА-9 и ГИА-11;
* сбор заявлений от лиц, желающих получить статус общественного наблюдателя за проведением ГИА-9 и ГИА-11, и представление их в министерство;
* проведение серии обучающих семинаров для общественных наблюдателей;
* организация консультационной поддержки на региональном уровне лиц, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей за ходом проведения ГИА-9 и ГИА-11
 | январь-май 2023 года в течение периода проведения ГИА-9, ГИА-11 | Арутюнова О.А.Курилова Е.Н.руководители ОО |
| 6.11 | Организация работы по информированию выпускников, родителей (законных представителей) о проведении ГИА, в т.ч. публикация нормативных правовых актов, регламентирующих организацию и проведение ГИА | в течение 2022/23 учебного года | Арутюнова О.А.Курилова Е.Н. |
| 6.12 | Обеспечение непрерывной работы телефонов «горячей линии» по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 в отделе образования, в общеобразовательных организациях. | в течение года | Страшко Е.Н.Курилова Е.Н.руководители ОО |
| **7.Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9, ГИА-11** |
| 7.1 | Организация информирования граждан о порядке проведения ГИА-9 и ГИА-11 в части размещения информации в средствах массовой информации, а также на официальном отдела образования, общеобразовательных организаций:ГИА-9:-о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА-9 по учебным предметам;-о сроках проведения ГИА-9;-о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций;-о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 ГИА-11;- о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-11, местах регистрации на сдачу ЕГЭ | до 31 декабря2022 годадо 1 марта2023 года до 20 апреля 2023 года не позднее чем за два месяца до дня проведения итогового сочинения (изложения)  | Арутюнова О.А.Курилова Е.Н. руководителиобщеобразовательныхорганизаций |
|  | * о сроках проведения итогового сочинения (изложения), ГИА-11;
* о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций;
* о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения), ГИА-11
 |  |
| 7.2 | Проведение:* районных родительских собраний об особенностях проведения в 2023 году ГИА-9 и ГИА-11;

-родительских собраний школьного уровня по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 Организация работы психологических служб в образовательных организациях по сопровождению участников ГИА-9 и ГИА-11:* групповые консультации,
* индивидуальные занятия,
* занятия-тренинги,
* аутотренинги,
* организация встреч с выпускниками прошлых лет и т.д.
 | в течение 2022/23 учебного годапостоянно | Арутюнова О.А.Курилова Е.Н.Гуленко А.И.руководители ОО |
| 7.3 | Организация психологического сопровождения участников ГИА-9 и ГИА-11, родителей (законных представителей), учителей-предметников:* консультации,
* совещания,
* собрания по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11
 | 1 раз в месяц | Арутюнова О.А. Курилова Е.Н Гуленко А.И.Руководители  |
| 7.4 | Участие работников отдела образования в проводимых брифингах, тематических интервью, пресс-конференциях, посвященных экзаменационной кампании 2023 года | в течение 2022/23 учебного года | Арутюнова О.А. Курилова Е.Н  |
| 7.5 | Обеспечение взаимодействия со средствами массовой информации с целью информирования о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА в 2023 году | в течение 2022/23 учебного года | Арутюнова О.А. Курилова Е.Н Лизина Г.А. |
| 7.6. | Организация работы территориальной психолого-медико- педагогических комиссий:- проведение заседаний Территориальной психолого-медико-педагогической комиссии в соответствии с утвержденным графиком. | в течение года | Курилова Е.Н.Арутюнова О.А.Гуленко А.И. |
| **8. Контроль за организацией** и **проведением ГИА-9** и ГИА-11 |
| 8.1 | Проведение мониторинга деятельности образовательных организаций в части: * организации и проведения информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА- 11с участниками ГИА и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА;
* информации, размещенной на официальных сайтах образовательных организаций;
* работы телефонов «горячей линии» по вопросам организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11.
 | в течение 2022/23 учебного года | Арутюнова О.А. Курилова Е.Н.Лизина Г.А. |
| 8.2 | Организация контроля за оформлением информационных стендов в образовательных организациях по процедуре проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2023 году, размещением соответствующей информации на официальных сайтах образовательных организаций. | в течение 2022/23учебного года | Страшко Е.Н. Курилова Е.Н.Лизина Г.А. |
| 8.3 | Проведение адресной работы со школами, показывающими «низкие» результаты на ГИА, в том числе по повышению методической и предметной компетентностей педагогов:* разработка планов ОО по повышению качества образования;
* проведение индивидуальных консультаций, вебинаров для руководителей и педагогических работников, выездных семинаров, мастер-классов в образовательных организациях
 | в течение 2022/23 учебного года | руководители МОУО |
| 8.4 | Осуществление контроля за ходом подготовки и проведением ГИА-9 и ГИА-11:* обеспечение контроля за соблюдением сроков внесения информации в РИС;
* проверка готовности ППЭ к ГИА;
 | по мере необходимостив периодпроведенияГИА-9,ГИА-11 | Арутюнова О.А.. Курилова Е.Н. |
| 8.5 | Осуществление мониторинга публикаций о ходе проведения ГИА-9 и ГИА-11 в Нефтекумском городском округе в средствах массовой информации районного уровня. | в течение 2022/23 учебного года | Арутюнова О.А. Курилова Е.Н. |